## Report Monitoraggio
CUP | Importo speso | Titolo progetto | Sintesi progetto | Fase realizzativa | Aggiudicazione - fine prevista | Aggiudicazione - fine effettiva | Stipula contratto - fine prevista | Stipula contratto - fine effettiva | Data consegna lavori (CL) - prevista | Data consegna lavori (CL) - effettiva | Data certificazione di ultimazione dei lavori - prevista | Data certificazione di ultimazione dei lavori - effettiva | Collaudo - prevista | Collaudo - effettiva
B23H20000000001 | 29586.29 | TORRENTE SERESINA VIA SERESINA REALIZZAZ | TORRENTE SERESINA*VIA SERESINA*REALIZZAZIONE DELLARGINE DEL TORRENTE SERESINA MEDIANTE LUSO DI MASSI CICLOPICI | COLLAUDO | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020
B43H19001060002 | 248690.11 | TORRENTI VARI SU VARI COMUNI (VEDI LOCAL | TORRENTI VARI SU VARI COMUNI (VEDI LOCALIZZAZIONE): RIO COSIO RIO PIAGNO VALLONE SAN GIOVANNI TOATE MASINO*TORRENTI VARI*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 10/08/2021 | 22/07/2021
B55H19000080001 | 269694.33 | TORRENTE MASINO A MONTE ABITATO DI ARDEN | TORRENTE MASINO*A MONTE ABITATO DI ARDENNO*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL TORRENTE MASINO A MONTE DEL PAESE DI ARDENNO | COLLAUDO | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 29/06/2022 | 16/02/2023
B59J20001170002 | 73675.35 | MESSA IN SICUREZZA S.P.8 VIA PER VARARO - REALIZZAZIONE DI UN VALLO FORMATO DA MURATURA IN C.A. CON BARRIERA PARAMASSI | RECUPERO SCHIANTI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA IN LOC. BAITA LA PIANA*LOC. BAITA LA PIANA*RECUPERO SCHIANTI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA IN LOC. BAITA LA PIANA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 27/07/2024 | 27/07/2024 |  |  | 22/07/2025 | 13/11/2024
B63H20000150005 | 98096.59 | TORRENTE TREDENUS TORRENTE TREDENUS MESS | TORRENTE TREDENUS*TORRENTE TREDENUS*MESSA IN SICUREZZA DALLEROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE TREDENUS (CIM-TOR .02) NEL COMUNE DI CIMBERGO | COLLAUDO | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 03/07/2021 | 29/12/2021 | 26/06/2021 | 08/10/2021
B67H00000050002 | 52204.04 | Ripristino viabilit comunale | STRADA PER SANTA MARGHERITA STRADA PER MONTEMARTINO/MONTE PENICE STRADA PER VALLESCURA*VIA SANTA MARGHERITA*RIPRISTINO DANNI | COLLAUDO | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 08/11/2021 | 14/10/2021 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 12/01/2022 | 29/04/2022
B67H19002250002 | 60422.6 | STRADA COMUNALE BIVIO S.P. N.90 NEGRUZ | STRADA COMUNALE BIVIO S.P. N.90 - NEGRUZZO*VIA FRAZIONE NEGRUZZO*RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA | COLLAUDO | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 11/12/2020 | 18/09/2021
B67H21001320002 | 44527.13 | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL FOSSO DI SALA E AFFLUENTE | FOSSO DI SALA SMS 05- FOSSO DI SALA TRATTO A MONTE S.P.186 6S*VIA SALA*MESSA IN SICUREZZA | COLLAUDO | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022
B73H18000170002 | 228562.28 | Taglio di allestimento e successivo esbosco con elicottero con finalit di messa in sicurezza e prevenzione attacchi fitosanitari | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA COSTONE*LOCALITA COSTONE*TAGLIO ALBERI A SEGUITO DI SCHIANTI | COLLAUDO | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021
B75B20003420002 | 19897.92 | Sistemazione opere di captazione e adduzione acquedotto agricolo in loc. stabio | ACQUEDOTTO RURALE MALGA STABIO*LOCALITA STABIO*SISTEMAZIONE OPERE DI CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUEDOTTO AGRICOLO IN LOC. STABIO | COLLAUDO | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 26/10/2021 | 23/09/2021 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 25/12/2021 | 22/07/2022
B75H20000090002 | 323668.73 | Pulizia materiale accumulato nellalveo e nelle griglie del torrente | TORRENTI COBELLO RE E FA*TORRENTI COBELLO RE E FA*PULIZIA MATERIALE ACCUMULATO NELLALVEO E NELLE GRIGLIE DEI TORRENTI | COLLAUDO | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 29/11/2022 | 29/11/2022
B77H20015900002 | 267385.39 | Intervento su strade di accesso alle malghe danneggiate e recupero alberi caduti a seguito dellevento | STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI PER LE LOCALITA CAMPADELLI-FERONE*LOCALITA MONTANE*STRADE DI ACCESSO ALLE MALGHE DANNEGGIATE E RECUPERO ALBERI CADUTI A SEGUITO DELLEVENTO OTT.2018 | COLLAUDO | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 31/01/2022 | 28/08/2023
B77H20022940002 | 349946.82 | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in valle di pegherolo nel comune di piazzatorre sistemazione dei boschi abbattuti | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA*VALLE DI PEGHEROLO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN VALLE DI PEGHEROLO NEL COMUNE DI PIAZZATORRE - SISTEMAZIONE D | COLLAUDO | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | 08/11/2021 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 09/11/2022 | 27/02/2023 | 17/09/2022 | 08/11/2022
B83H19001570001 | 996579.9 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI VIA SERATA M | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI*VIA SERATA*MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 | COLLAUDO | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 30/04/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2023 | 30/11/2023
B83H20000380001 | 78166.52 | SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORG | SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORGENTE A SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018*MEZZENO*SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORGENTE A SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 20 | COLLAUDO | 30/09/2021 | 25/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 31/12/2023 | 11/12/2023 | 11/02/2022 | 20/11/2023
B87H20000210004 | 19700.86 | STRADA AGROSILVOPASTORALE LOCALIT PEZZA | STRADA AGROSILVOPASTORALE LOCALITA PEZZA - SERRA - CORNO*LOCALITA SERRA*RIPRISTINO TRACCIATO VIARIO E SMOTTAMENTI FRANAMENTI LUNGO IL TRACCIATO | COLLAUDO | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 05/11/2021 | 31/01/2022 | 28/01/2021 | 05/11/2021
B93H19000900004 | 48533.33 | STRADA BRENO S.MARIA LOCALITA LE F | STRADA BRENO - S.MARIA*LOCALITA LE FONTANE *SOVRALZO E PROLUNGAMENTO BARRIERA PARAMASSI IN LOCALITA LE FONTANE | COLLAUDO | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021
B93H19000920002 | 723111.79 | FIUMI ADDA E FRODOLFO FRAZIONE S. LUCIA | FIUMI ADDA E FRODOLFO*FRAZIONE S. LUCIA*INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA NONCHE RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA | COLLAUDO | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 16/05/2021 | 16/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 08/10/2021 | 29/11/2021
B95H19000190001 | 309896.64 | FIUMI ADDA E FRODOLFO FRAZIONE S.LUCIA I | FIUMI ADDA E FRODOLFO*FRAZIONE S.LUCIA*INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA NONCHE RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA NEI COMUNI DI VALDISOTTO E BORMIO | COLLAUDO | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 31/05/2024 | 03/04/2024 | 31/03/2024 | 11/05/2023
B95H19000200001 | 723962.92 | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLADRAZZA ALT | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLA-DRAZZA ALTA*LOCALITA TIOLA-DRAZZA ALTA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA AREA A MONTE DELLA STRADA PER LOCALITA TIOLA-DRAZZA ALTA | COLLAUDO | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 30/04/2024 | 03/04/2024 | 15/05/2023 | 15/05/2023
B95H19000210001 | 1384047.81 | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLADRAZZA BAS | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLA-DRAZZA BASSA*LOCALITA TIOLA-DRAZZA BASSA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA AREA A MONTE DELLA STRADA PER LOCALITA TIOLA-DRAZZA BASSA | COLLAUDO | 12/01/2023 | 21/12/2022 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/06/2024 | 07/08/2024 | 30/04/2024 | 07/04/2024
B95H19000220001 | 1641734.75 | VERSANTE LOCALITA MASSANIGA LOCALITA M | VERSANTE LOCALITA MASSANIGA*LOCALITA MASSANIGA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DA TEMPESTA VAIA LOCALITA MASSANIGA | COLLAUDO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 30/06/2024 | 29/04/2024 | 30/09/2023 | 29/09/2023
B97H20013580001 | 65788.81 | Sistemazione versante e ripristino rete acquedottistica | STRADA COMUNALE DI STRAMAZZANO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA STRAMAZZANO*VIA STRAMAZZANO*SISTEMAZIONE VERSANTE CON RIPRISTINO RETE ACQUEDOTTO E STRADA | COLLAUDO | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 15/04/2024 | 18/03/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024
C13D21001710001 | 51411.37 | Ripristini forestali e consolidamenti di versante in boschi danneggiati da calamit naturali (tempesta vaia) in localit ecolo valle di mezzo | RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEMPESTA VAIA) IN LOCALITA ECOLO - VALLE DI MEZZO*ECOLO - VALLE DI MEZZO*RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATU | COLLAUDO | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 08/10/2022 | 28/10/2022
C13D21001720001 | 111781.86 | Ripristini forestali e consolidamenti di versante in boschi danneggiati da calamit naturali (tempesta vaia) in localit valsorda ruch | RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEMPESTA VAIA) IN LOCALITA VALSORDA-RUCH*LOCALITA VALSORDA-RUCH*RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEM | COLLAUDO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 23/08/2022 | 28/10/2022
C13H18000120002 | 34490.65 | Ripristino funzionalit valletta gardati | TOMBOTTO E STRADA IL LOC GARDATI*VIA GARDATI*RIPRISTINO FUNZIONALITA TOMBOTTO E RELATIVA VALLETTA CON SISTEMAZIONE FONDO STRADALE | COLLAUDO | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 23/12/2020 | 23/12/2020
C16F20000010002 | 54729 | Ripristino copertura | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE DANNI ALLA COPERTURA DELLA MALGA CAMPEI CAUSATI DALLEVENTO ATMOSFERICO DELLOTTOBRE 2018*VIA LOCALITA CAMPEI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | COLLAUDO | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 26/10/2022 | 26/12/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022
C17H20003250002 | 115278.06 | RIPRISTINO SEDE STRADALE SISTEMAZIONE VIABILITA RIDEFINIZIONE ALVEO RIPRISTINO COPERTURA | TOMBOTTO VALLE DI ZARETO- VIABILITA E RIDEFINIZIONE ALVEO VALLE DI SERRAMANDO-RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC. VARIE-MALGA ZERLE RIPRISTINO COPERTURA-MALGA PIAN DELLA PIETRA RIPRISTINO COPERTURA- STRADA COMUNALE DI CARNARISSO RIPRISTINO SEDE STRADALE*VIA TE | COLLAUDO | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021
C22B23000080001 | 176419.18 | MESSA IN SICUREZZA S.P.8 VIA PER VARARO AL KM 3.7 - REALIZZAZIONE NUOVO VALLO IN C.A. CON BARRIERA PARAMASSI | MESSA IN SICUREZZA S.P.8 VIA PER VARARO AL KM 3.7*VIA VARARO SNC*REALIZZAZIONE NUOVO VALLO IN C.A. CON BARRIERA PARAMASSI | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 29/01/2024 | 29/01/2024 |  |  | 27/04/2024 | 27/04/2024
C23H18000100002 | 31262.86 | MESSA IN SICUREZZA PENDIO A LATO DELLA S | MESSA IN SICUREZZA PENDIO A LATO DELLA SP8*VIA VARARO SNC*SI TRATTA DELLA REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO | COLLAUDO | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 29/11/2020 | 02/03/2021
C24J18000070002 | 784033.43 | Bosco in loc. valpaghera localit valpaghera interventi di asportazione del legname schiantato in localit valpaghera pulizia del bosco e rimboschimento. si prevede di intervenire come di seguito descritto: allestimento nelle aree in cui e possibile di | BOSCO IN LOC. VALPAGHERA*LOCALITA VALPAGHERA*INTERVENTI DI ASPORTAZIONE DEL LEGNAME SCHIANTATO IN LOCALITA VALPAGHERA PULIZIA DEL BOSCO E RIMBOSCHIMENTO | COLLAUDO | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 04/09/2021 | 03/09/2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 31/03/2025 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 19/07/2024
C27D18000250002 | 640989.2 | TORRENTE PALOBBIA COMUNE DI CETO INTERVE | TORRENTE PALOBBIA*COMUNE DI CETO*INTERVENTI DI PULIZIA DELLALVEO DEL TORRENTE PALOBBIA CON RIFACIMENTO DEI PONTI MINORI LUNGO IL CORSO DACQUA | COLLAUDO | 26/09/2020 | 16/09/2020 | 21/10/2020 | 30/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 02/08/2022 | 30/05/2022 | 05/05/2022 | 02/05/2022
C27H21000900002 | 129488.04 | RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE IN ALVEO DEL | RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE IN ALVEO DEL TORRENTE SAN GIULIO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA*VIA PIANELLA SNC*RIMOZIONE ALBERI E CONSOLIDAMENTO PENDII | COLLAUDO | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 05/02/2022 | 05/02/2022
C28B21000020002 | 165287.94 | LOCALITA MOLINO DELLA VALLE MESSA IN | LOCALITA MOLINO DELLA VALLE - MESSA IN SICUREZZA SP8*VIA PER VARARO*REALIZZAZIONE DI UN VALLO A MONTE DELLA S.P.8 FORMATO DA MURATURA IN C.A. CON BARRIERA PARAMASSI | COLLAUDO | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 30/11/2023 | 19/01/2024 | 31/10/2023 | 20/04/2023
C29J18000180002 | 49228.51 | STRADA RURALE DI COLLEGAMENTO ALLA MALGA | STRADA RURALE DI COLLEGAMENTO ALLA MALGA LISTINO*LOCALITA LISTINO*INTERVENTI DI RIPRISTINO CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA MALGA LISTINO | COLLAUDO | 09/08/2021 | 06/08/2021 | 14/09/2021 | 24/08/2021 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021
C29J18000190002 | 227544.05 | Strada rurale di collegamento alla malga dois localit dois interventi di ripristino con asportazione materiale franato consolidamento dei versanti e sostituzione tubazione acquedotto danneggiata lungo la strada di collegamento alla malga dois. si preve | STRADA RURALE DI COLLEGAMENTO ALLA MALGA DOIS*LOCALITA DOIS*INTERVENTI DI RIPRISTINO CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO DANNEGGIATA LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA MALGA DOIS | COLLAUDO | 08/08/2021 | 06/08/2021 | 10/09/2021 | 03/09/2021 | 30/09/2021 | 21/09/2021 | 31/12/2025 | 19/12/2025 | 28/11/2025 | 09/09/2025
C29J18000200002 | 751098.46 | Ripristino della viabilit agrosilvopastorale comunale mediante la rimozione di materiale franato sistemazione muri di sostegno e consolidamento pendii. si prevede di intervenire come di seguito descritto: pulizia del materiale franato che occupa la se | VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE - V.A.S.P.*VIABILITA AGRO SILVO PASTORALE COMUNALE*RIPRISTINO DELLA VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE COMUNALE MEDIANTE LA RIMOZIONE DI MATERIALE FRANATO SISTEMAZIONE MURI DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO PENDII | COLLAUDO | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 30/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 01/02/2023 | 22/12/2022 | 06/12/2022 | 02/12/2022
C33H20000270002 | 132212.66 | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI E SISTEMAZIONE VASP VIA LOCALITA VARIE RECUPERO PIANTE ABBATTUTE E SISTEMAZIONE DELLA RETE VASP | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI E SISTEMAZIONE VASP*VIA LOCALITA VARIE*RECUPERO PIANTE ABBATTUTE E SISTEMAZIONE DELLA RETE VASP | COLLAUDO | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 28/10/2021 | 27/10/2021
C35H21000060001 | 204463.28 | RIPRISTINO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENT | TORRENTE MOLGORA*VIA CARLO PORTA*INTERVENTI DI RIPRISTINO E DIFESA SPONDALE | COLLAUDO | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/03/2022 | 19/03/2022
C35H21000100002 | 126809.6 | Sistemazione di strade forestali sistemazione di frane e dissesti taglio e rimozione della vegetazione schiantata | AREE BOSCATE IN TERRITORIO DELCOMUNE DI BOVEGNO*VIA DIVERSI*TAGLIO E RIMOZIONE DELLE PIANTE ABBATTUTE DALLA TEMPESTA VAIA SISTEMAZIONE VIABILITO VASP SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI | COLLAUDO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022
C37H21001310002 | 57801.9 | RIPRISTINO BOSCHI RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI*VIA LOCALITA VARIE*RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | COLLAUDO | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022
C37H21001320002 | 27897.98 | RIPRISTINO BOSCHI RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI*VIA LOCALITA VARIE*RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | COLLAUDO | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 30/03/2022 | 16/03/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022
C37H21001550001 | 98730.78 | Sistemazione dei danni residui da tempesta vaia nel comune di marmentino (bs) sistemazione schianti/ sistemazione frana regimazione acqua val delle mele | SISTEMAZIONE DEI DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO (BS)*VIA SNC*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UN VERSANTE DI FRANA ABBINATO A RIPRISTINO DEI BOSCHI DOPO I DANNI DA TEMPESTA VAIA | COLLAUDO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 06/04/2022 | 17/08/2022 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 21/07/2022 | 25/07/2022
C43H19000480004 | 245458.26 | VARIE VIA ACQUABONE OPERE DI INGEGNERIA | VARIE*VIA ACQUABONE*OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CON PLIFICATA IN LEGNO RIPROFILATURA E INERBIMENTO DELLA SCARTPATA FRANATA A VALLE DELLA STRADA | COLLAUDO | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 09/06/2021 | 09/06/2021
C55D20000000006 | 23897.66 | TEMPESTA VAIA 2018 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI. | TEMPESTA VAIA 2018 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PARTICELLA FORESTALE N. 4*VIA COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA - PARTICELLA FORESTALE N. 4*TAGLIO SRAMATURA ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DEI SOGGETTI ARBOREI SRADICATI E SCHIANTATI DAL VENTO | COLLAUDO | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 07/11/2021 | 04/11/2021 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 24/04/2022 | 20/04/2022
C57H20000410002 | 48393.54 | VIA MONTE PORA KM 3 250 VIA MONTE PORA KM 3 250 INTERVENTO INTEGRATIVO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTO METEO 29/10/2018 | VIA MONTE PORA KM 3 250*VIA MONTE PORA KM 3 250*INTERVENTO INTEGRATIVO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTO METEO 29/10/2018 | COLLAUDO | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 25/12/2022 | 06/12/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 27/12/2022 | 13/12/2022
C67H21001490002 | 79995.31 | RIPRISTINO BOSCHI RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI*VIA LOCALITA VARIE*RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | COLLAUDO | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 23/09/2022 | 15/09/2022
C75B18001830002 | 279034.96 | Installazione di pompe per evitare che il sottopasso di via rizzi che conduce al comune di passirano si allaghi. | INSTALLAZIONE DI POMPE PER EVITARE CHE IL SOTTOPASSO DI VIA RIZZI SI ALLAGHI*VIA RIZZI*INTERVENTI ANCHE STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE DAGLI INTERVENTI CALAMITOSI | COLLAUDO | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 27/04/2023 | 27/04/2023
C77H21000850002 | 168799.86 | Lavori di messa in sicurezza strada 5 vie pradecolo e messa in sicurezza scarpata nei pressi del ponticello di via xx settembre frazione trezzino | VIA PER PRADECOLO E VIA XX SETTEMBRE*VIA PER PRADECOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 5 VIE-PRADECOLO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA NEI PRESSI DEL PONTICELLO DI VIA XX SETTEMBRE - FRAZIONE TREZZINO | COLLAUDO | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 07/08/2022 | 07/07/2022
C79G18000120004 | 276900.75 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI COMUANLI | ALLOGGI COMUNALI VIA S. BENEDETTO*VIA S. BENEDETTO 22*RIFACIMENTO COPERTURA ALLOGGI COMUNALI DI VIA S. BENEDETTO | COLLAUDO | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025
C85H19000130002 | 61825.48 | Messa in sicurezza e ripristino argine | STRADA CARPENE E STRADA SAN MARTINO*VIA CARPENE E VIA SAN MARTINO*SISTEMAZIONE FRANA SU SEDE STRADALE | COLLAUDO | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021
C85H19000140002 | 38794.5 | Rimozione e ripiantumazione alberi sradicati | BOSCO*VIA PARTICELLE FORESTALI*RIMOZIONE ALBERI SRADICATI E RIPIANTUMAZIONE DI NUOVI | COLLAUDO | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 30/01/2022 | 30/05/2022 | 25/12/2021 | 24/12/2021
C87H21000720002 | 245059.48 | TORRENTE VERSA LOC. SAN ZENO E LOC. DIVE | TORRENTE VERSA*LOC. SAN ZENO E LOC. DIVERSE LUNGO LASTA DEL TORRENTE*LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELLE OPERE DANNEGGIATE E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL TORRENTE VERSA IN COMUNE DI STRADELLA | COLLAUDO | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 24/06/2022 | 15/06/2022
D13H19000960004 | 13904.31 | Razionalizzazione del deflusso superficiale di versante e convogliamento a valle evitando dispersioni. eventuale necessit di demolizione e rimozione di manufatti in condizioni di equilibrio precario o gi crollati per un efficace ripristino del drenaggio | TORRENTE BORRA*VIA ROVINATA*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE DI VERSANTE | COLLAUDO | 31/01/2021 | 30/12/2020 | 22/03/2021 | 30/12/2020 | 01/02/2021 | 30/12/2020 | 31/03/2021 | 22/03/2021 | 31/05/2021 | 15/02/2021
D31D18000510002 | 78015.49 | RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE VARIE | RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE*VARIE*RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 30/09/2022 | 23/09/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 31/12/2022 | 12/11/2022 | 11/06/2022 | 10/06/2022
D35J19000520002 | 199399.1 | SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJAADAME | SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJA-ADAME*VIA LOC. POJA*SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJA-ADAME | COLLAUDO | 01/02/2024 | 01/12/2023 | 15/02/2024 | 01/12/2023 | 01/03/2024 | 29/05/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | 12/11/2024
D37H18002370002 | 52302.2 | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA STRADE MUSNA | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA STRADE MUSNA-MALGA CORTI PINETA - DOS DEL CURU CAMPEGGIO - MALGA CORTI GASGIOLA - DOSSO FISSO*VARIE STRADE*SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO | COLLAUDO | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 15/04/2023 | 13/04/2023 | 16/12/2022 | 31/03/2023
D47H21001270001 | 118248.85 | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in loc. baita grassi e il pizzo in comune di branzi sistemazione boschi abbattuti | SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA BAITA GRASSI E IN LOCALITA IL PIZZO IN COMUNE DI BRANZI*LOCALITA BAITA GRASSI E LOCALITA IL PIZZO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGG | COLLAUDO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 06/12/2021 | 13/12/2021 | 06/12/2021 | 13/12/2021 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022
D67H21002080001 | 147916.82 | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in loc. crap de la corna in comune di carona sistemazione boschi abbattuti | SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA CRAP DE LA CORNA IN COMUNE DI CARONA*CRAP DE LA CORNA*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 28/01/2022 | 25/02/2022
D77H19002560002 | 220516.77 | CONSOLIDAMENTO STRADA INTERESSATA DA DIS | CONSOLIDAMENTO STRADA INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO CHE COLLEGA LA FRAZIONE BUGIALLO CON IL CAPOLUOGO IN COMUNE DI SORICO (CO) - INTERVENTO A.*VIA DOLO*MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE | COLLAUDO | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021
D83B20000040001 | 77004.57 | BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN L | BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA PICCARELLI CORNELLO E MEZZENO*LOCALITA PICCARELLI CORNELLO E MEZZENO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 30/06/2021 | 02/09/2021
D83H19001180001 | 71242.94 | Ripristino delle arginature e del fondo alveo | INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL CANALE DELLA MASSAIA *RAVA - CANALE DELLA MASSAIA*RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E DEL FONDO ALVEO. | COLLAUDO | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022
D83H19001190001 | 19450.09 | Ripristino delle arginature e scogliere esistenti | TORRENTE STABINA IN LOCALITA BESEGNA : RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E SCOGLIERE ESISTENTI .*LOCALITA BESEGNA*RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E DELLE SCOGLIERE ESISTENTI. | COLLAUDO | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 29/10/2021 | 14/07/2021 | 29/10/2021
D85H21000120001 | 233236.95 | Ripristino delle arginature e scogliere esistenti stabilizzazione fondo alveo | RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E SCOGLIERE ESISTENTI STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO IN LOCALITA BESEGNA.*LOCALITA BESEGNA*LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E SCOGLIERE ESISTENTI STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO TORRENTE STABINA IN LOCALITA BESEGNA. | COLLAUDO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 26/06/2021 | 26/06/2021 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 29/10/2021 | 29/10/2021
D87H20000310002 | 30436.57 | Rifacimento di porzione di muro di sostegno del sentiero comunale | SENTIERO COMUNALE VIA REGINA*VIA REGINA*RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DEL SENTIERO COMUNALE | COLLAUDO | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 22/08/2022 | 20/08/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 30/09/2022 | 20/10/2022
D95H21000180002 | 916877.64 | TORRENTE FRODOLFO ASTA FRODOLFO OPERE DI | TORRENTE FRODOLFO*ASTA FRODOLFO*OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA - SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI | COLLAUDO | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 31/12/2023 | 27/11/2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023
D97H21001490002 | 98129.69 | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO VIABILIT ST | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO VIABILITA STRADE COMUNALI E STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2018*VIA DELLA CROSIA PIAZZA DELLA POSTA STRADA DELLA ROCCA LOC. S. EUSEBIO: AREA CHIESA LOC COSTA*CONSOLIDAMENT | COLLAUDO | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 26/08/2022 | 26/08/2022
E13H19000570001 | 599821.43 | TORRENTE ROVINA TORRENTE ROVINA INTERVEN | TORRENTE ROVINA*TORRENTE ROVINA*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI | COLLAUDO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 31/12/2024 | 31/10/2024 | 20/04/2026 | 20/04/2023
E15H21000070001 | 45127.31 | Difese spondali: eliminazione depositi e rimozione alberature in alveo | DIFESE SPONDALI ELIMINAZIONE DEPOSITI E RIMOZIONE ALBERATURE IN ALVEO*VIA NAPOLI E CAPANNO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO | COLLAUDO | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022
E15H21000140001 | 387924.1 | TORRENTE ROVINA TORRENTE ROVINA INTERVEN | TORRENTE ROVINA*TORRENTE ROVINA*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI - 2 LOTTO | COLLAUDO | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 31/12/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 05/12/2024
E17B16000210005 | 1236215.77 | ROGGIA VECCHIA VIA VENETO E CADORNA LAVO | ROGGIA VECCHIA*VIA VENETO E CADORNA*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA ROGGIA VECCHIA | COLLAUDO | 14/12/2020 | 16/12/2020 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 31/12/2025 | 08/07/2025 | 30/10/2025 | 11/04/2024
E17H21000130001 | 1636953 | STRADA DI EMERGENZA S.ANTONIO S.CATERI | STRADA DI EMERGENZA S.ANTONIO - S.CATERINA*LOCALITA S.ANTONIO - S.CATERINA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI EMERGENZA PONTE DEI CLUS - SANTA CATERINA E SEGUITO DELLEVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL RUINON IN COMUNE DI VALFURVA | COLLAUDO | 27/07/2023 | 22/08/2023 | 31/08/2023 | 17/11/2023 | 01/09/2023 | 29/11/2023 | 30/06/2026 |  | 30/06/2026
E23H18000220005 | 119343.74 | VALLE CONTRA RIFACIMENTO ARGINI SIA IN | VALLE CONTRA - RIFACIMENTO ARGINI SIA IN DESTRA CHE SINISTRA OROGRAFICA RISAGOMAZIONE ALVEO. RIFACIMENTO SPALLE DEL PONTE E RIFACIMENTO STRUTTURALE DELLO STESSO*VIA STRADA ALZAIA*RIFACIMENTO ARGINI | COLLAUDO | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 31/12/2020 | 30/12/2020 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 31/03/2021 | 03/06/2021
E23H19000900002 | 164296.58 | Interventi di svaso e sistemazione opere arginali esistenti sul torrente margatta in comune di teglio | INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ARGINALI ESISTENTI SUL TORRENTE MARGATTA IN COMUNE DI TEGLIO*TORRENTE MARGATTA* INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ARGINALI ESISTENTI SUL TORRENTE MARGATTA | COLLAUDO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 07/06/2021 | 07/06/2021
E25H21000060002 | 203266.78 | Ripristino sezione idraulica rio luria e brignolo e luria mediante rimozione sedimenti piante ripristino argini e sponde danneggiate. | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA RIO LURIA - BRIGNOLO E LURIA*VIA STRADE PROVINCIALI E CENTRI ABITATI*FORMAZIONE DIFESE SPONDALI RIPRISTINO ARGINI E RIMOZIONE MATERIE IN ALVEO CON TAGLIO PIANTE | COLLAUDO | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 29/08/2022 | 29/08/2022
E25H21000070001 | 41896.28 | Difese spondali: eliminazione depositi e rimozione alberature in alveo | DIFESE SPONDALI ELIMINAZIONE DEPOSITI E RIMOZIONE ALBERATURE IN ALVEO*VIA S.P. EX 234 MULINO SAN MAURIZIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO | COLLAUDO | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022
E29J21001400002 | 0 | SISTEMAZIONE DI ZONE CON SCHIANTI DIFFUSI E LOCALIZZATI CON ELICOTTERO - VERSANTE DX ADDA LOCALITA BOLLONE E VAL ROGNA | SISTEMAZIONE DI ZONE CON SCHIANTI DIFFUSI E LOCALIZZATI CON ELICOTTERO*VERSANTE DX ADDA LOCALITA BOLLONE E VAL ROGNA*L.R. 31/2008 - ART. 24 - ESERCIZIO 2018 - | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 27/05/2024 | 27/05/2024 |  |  | 17/09/2024 | 17/09/2024
E35D18000540006 | 61774.39 | RIPIANTUMAZIONE AREE BOSCATE DELLA RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE | RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE*BRANCALEONE*RIPIANTUMAZIONE AREE BOSCATE | COLLAUDO | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024
E35H21000030002 | 148439.05 | Ripristino sezione idraulica torrente scuropasso mediante rimozione sedimenti piante e ripristino argini e sponde danneggiate. | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE SCUROPASSO*VIA STRADE PROVINCIALI E CENTRI ABITATI*FORMAZIONE DIFESE SPONDALI E RIMOZIONE MATERIE IN ALVEO CON TAGLIO PIANTE | COLLAUDO | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 15/03/2022 | 10/03/2022
E45H21000090001 | 95446.99 | Difese spondali: eliminazione depositi e rimozione alberature in alveo | DIFESE SPONDALI ELIMINAZIONE DEPOSITI E RIMOZIONE ALBERATURE IN ALVEO*VIA EX SP ANTICA CREMONESE*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO | COLLAUDO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022
E45H21000100001 | 136614.51 | Difese spondali: eliminazione depositi e rimozione alberature in alveo | DIFESE SPONDALI ELIMINAZIONE DEPOSITI E RIMOZIONE ALBERATURE IN ALVEO*VIA S.P. 126 FRAZIONE ZORLESCO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO | COLLAUDO | 08/09/2021 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 03/05/2022 | 18/07/2022
E53H19000690003 | 48771.38 | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA RIO BRIGNOLO LURIA MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA RIO BRIGNOLO - LURIA MEDIANTE LA RIMOZIONE DI SEDIMENTI PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE*LOC. LAZZARETTO*RIMOZIONE E TAGLIO PIANTE RIMOZIONE ACCUMULI DI MATERIALE INERTE E CONSOLIDAMENTO SPONDE | COLLAUDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 01/01/2021 | 15/12/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 01/01/2021 | 15/12/2020
E57H21001780002 | 37958.65 | VERSANTE A MONTE DELLA STRADA CHE PORTA ALLA LOCALITA PUNT DI RESEG. DISBOSCAMENTO CON TAGLIO DI ALBERI E VEGETAZIONE SULLAREA ADIACENTE ALLA FRANA. CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FRANOSO MEDIANTE IL RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARP | SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI FRANOSI INTERESSANTI STRADA COMUNALE PER LA LOCALITA PUNT DI RESEG *VIA PUNT DI RESIG*SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI FRANOSI INTERESSANTI STRADA COMUNALE PER LA LOCALITA PUNT DI RESEG | COLLAUDO | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 15/07/2022 | 12/07/2022
E65H20000120002 | 48000 | Ripristino rete idrografica | TORRENTE RILE DI MONTESCANO*VIA MONTESCANO*LAVORI DI PULIZIA RETTIFICA DELLALVEO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON REGOLAZIONE DEGLI AFFLUENTI NEL TRATTO MEDIO SUPERIORE | COLLAUDO | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021
E67H21001350002 | 79000.03 | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEI FOSSI MOLINAZZO E CAPPELLAZZO | RIO CAPPELLAZZO RIO MOLINAZZO*VIA PIANAZZA*PULIZIA E RETTIFICA DEGLI ALVEI CONSOLIDAMENTO SPONDALE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE | COLLAUDO | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 24/03/2022 | 31/05/2022
E69J21001870002 | 112174 | FORESTE DANNEGGIATE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29-30 OTTOBRE 2019 - VERSANTE DX ADDA LOCALITA VAL DI SACCO - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO | INTERVENTI DI ESBOSCO CON ELICOTTERO DEL MATERIALE LEGNOSO*VERSANTE DX ADDA LOCALITA VAL DI SACCO*FORESTE DANNEGGIATE DA TEMPESTA VAIA DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 20/11/2023 | 20/11/2023 |  |  | 23/07/2024 | 23/07/2024
E73H19000890002 | 240434.06 | SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI SCH | SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI SCHIANTI ALLE VIABILITA AGROSILVOPASTORALI S014052_00006_2 RONCALE-LA PIANA E S014052_00010_1 VIA ZOBOLI E STRADA COMUNALE DELLA VALFONTANA*VAL FONTANA*RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO RIMOZIONE DI MASSI E MATERIALE | COLLAUDO | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 27/06/2021 | 21/06/2022
E73H19000900002 | 196460.79 | STRADA COMUNALE SAZZOBRIOTTI STRADA COM | STRADA COMUNALE SAZZO-BRIOTTI*STRADA COMUNALE DA SAZZO A BRIOTTI*COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAZZO-BRIOTTI DA EFFETTUARSI TRAMITE IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA SALIGHERA E FONTANIVA E L | COLLAUDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021
E73H19000910002 | 176150.87 | Interventi di svaso e sistemazione delle opere idrauliche esistenti nonch taglio piante e rimozione essenze arboree presenti in alveo fiume adda tratto a monte dello sbocco del torrente malgina in comune di teglio sino alla briglia selettiva posta a val | INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO FIUME ADDA DALLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA SINO ALLA BRIGLIA SELETTIVA POSTA A VALLE DELLA PASSERELLA DEL GACC*FIUME ADDA*IN | COLLAUDO | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 12/05/2021 | 12/05/2021
E77G21000000001 | 1097564.45 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FORESTALE DEL | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FORESTALE DELLA VAL MALGA A FRONTE DEI DANNI DELLA TEMPESTA VAIA DEL 2018*VAL MALGA*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FORESTALE DELLA VAL MALGA A FRONTE DEI DANNI DELLA TEMPESTA VAIA DEL 2018 | COLLAUDO | 01/10/2021 | 23/09/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 31/03/2025 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | 13/11/2023
E79J21002050002 | 196623.72 | FORESTE DANNEGGIATE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29-30 OTTOBRE 2019 - VERSANTE DX ADDA LOCALITA MARTINOL - ARLATE - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO | RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO MEDIANTE ESBOSCO MANUALE*VERSANTE DX ADDA LOCALITA MARTINOL - ARLATE*FORESTE DANNEGGIATE DA TEMPESTA VAIA DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 23/02/2024 | 23/02/2024 |  |  | 15/11/2024 | 15/11/2024
E79J21002070002 | 86403.75 | FORESTE DANNEGGIATE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29-30 OTTOBRE 2019 - VERSANTE DX ADDA LOCALITA DOVERE - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO | SISTEMAZIONI DI ZONE CON SCHIANTI DIFFUSI E LOCALIZZATI CON LUTILIZZO DI ELICOTTERO*VERSANTE DX ADDA LOCALITA DOVERE*L.R. 31/2008 - ART. 24 - ESERCIZIO 2018 - | ESECUZIONE LAVORI |  |  |  |  | 23/04/2024 | 23/04/2024 |  |  | 14/11/2024 | 14/11/2024
E83H20000130002 | 135988.89 | SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTT | SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO*ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO*SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | COLLAUDO | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 23/03/2021 | 22/11/2021
E95H21000020002 | 196334.77 | Ripristino sezione idraulica torrente versa mediante rimozione sedimenti piante e ripristino opere danneggiate. | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA*VIA STRADE PROVINCIALI E CENTRI ABITATI*FORMAZIONE DIFESE SPONDALI E RIMOZIONE MATERIE IN ALVEO CON TAGLIO PIANTE | COLLAUDO | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 14/04/2022 | 14/04/2022
F13H19001460002 | 270910.33 | TORRENTI TORCHIONE LIVRIO PRESIO E BOC | TORRENTI TORCHIONE LIVRIO PRESIO E BOCCO*TORRENTI VARI*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONI DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO DEI TORRENTI TORCHIONE LIVRIO PRESIO E BOCCO NEI COMUNI DI A | COLLAUDO | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022
F17H20005750002 | 95107.51 | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA MED | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA MEDIANTE TAGLIO PIANTE INSTABILI E POSA DI BARRIERA PARAMASSI LUNGO LA STRADA GANNA-MONDONICO*STRADA GANNA-MONDONICO*CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA MEDIANTE TAGLIO PIANTE INSTABILI E POSA DI BARRIERA PARAMASSI LU | COLLAUDO | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 18/12/2021 | 04/05/2022 | 18/12/2021 | 05/03/2022
F17H21001950002 | 99130.49 | Consolidamento dei versanti in frana mediante taglio piante instabili e posa di barriera paramassi lungo la strada gannaboarezzo | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA MEDIANTE TAGLIO PIANTE INSTABILI E POSA DI BARRIERA PARAMASSI LUNG LA STRADA GANNA-BOAREZZO*STRADA GANNA-BOAREZZO*CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA MEDIANTE TAGLIO PIANTE INSTABILI E POSA DI BARRIERA PARAMASSI LUNG | COLLAUDO | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 02/07/2022 | 30/06/2022
F33H18000270002 | 147411.08 | Bonifica del versante a monte dei fabbricati esistenti con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose. realizzazione di nuove barriere paramassi | PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI CUI ALLO.C.D.P.C. 588/2018 - EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 - VERSANTE IN LOC. PONTE DELACQUA IN MEZZOLDO - (BG)*VIA PONTE DELLACQUA*BONIFICA DEL VERSANTE A MONTE DEI FABBRICATI ESISTENTI CON LEGATURE CHIODATURE | COLLAUDO | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021
F33H18000290002 | 93529.61 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZ | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA LUNGO TRATTI DELLA STRADA IN LOCALITA VALLE TERZERA - MEZZOLDO*VIA LOCALITA TERZERA*LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA LUNGO TRATTI DELLA STRADA IN LOCALITA VALLE TERZERA | COLLAUDO | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 01/12/2020 | 01/12/2020
F35H21000330002 | 549050.66 | Bonifica del versante a monte dei fabbricati esistenti con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose realizzazione di nuove barriere paramassi | VERSANTI IN LOCALITA PONTE DELLACQUA*LOCALITA PONTE DELLACQUA*REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITA PONTE DELLACQUA | COLLAUDO | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 22/10/2021 | 22/10/2021
F35H21000340002 | 49775.62 | STRADA VALLE TERZERA STRADA VALLE TERZER | STRADA VALLE TERZERA*STRADA VALLE TERZERA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN LOCALITA VALLE TERZERA | COLLAUDO | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 21/10/2021 | 21/10/2021
F37H21002070002 | 48434.87 | Bova e lambro alveo e sponde: sistemazione briglie su torrente lambrone e alla foce del torrente bova | TORRENTE LAMBRONE TORRENTE BOVA*VIA HAYEZ SNC*SISTEMAZIONE BRIGLIE SUL TORRENTE LAMBRONE E ALLA CONFLUENZA DEL TORRENTE BOVA | COLLAUDO | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022
F52J15000010001 | 173423 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA VALLE D | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDRAULICA VALLE DEL RIGU*TORRENTE VALLE DEL RIGU*LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE LA FORMAZIONE DI BRIGLIE IN ALVEO E FORMAZIONE DI SCOGLIERA PER LA PROTEZIONE DELLA SPONDA | COLLAUDO | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 03/11/2020 | 29/09/2020
F55H21000200001 | 981062.01 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VALLE DE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VALLE DEL MOLINO - CARAMONDI - LOTTO 2*VALLE DEL MOLINO - LOC. CARAMONDI*I LAVORI PREVEDONO LA REGIMAZIONE DI UN TRATTO DELLA VALLE DEL MOLINO MEDIANTE LA FORMAZIONE DI SPONDE E SOGLIE E LA RIPROFILATURA ED ANCORAGGIO DEL VERS | COLLAUDO | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 01/06/2023 | 11/08/2023 | 25/04/2022 | 03/03/2023
F63H19001120002 | 231459.87 | FIUME ADDA FIUME ADDA INTERVENTI DI SVAS | FIUME ADDA*FIUME ADDA*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE IN ALVEO FIUME ADDA DALLO SBOCCO DEL TORRENTE MADRASCO COMUNE COLORINA SINO ALLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA COMUNE CAST | COLLAUDO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 26/06/2021 | 04/03/2022
F73H18000370002 | 97212.4 | Sistemazioni spondale delle valli coinvolte nella colata detritica | FOSSADONE (BG137) DEI FONDI (BG138) VALLE DI PANTENO (PANTENO1E2) VALLE DI PALATE(PALATE1) VALLE LATERALI AL FOSSADONE (FOSSADONE1 2 E 3) VALLE EX CASERMA (BG-END47) VALLETTE VERSANTE PURA E S. FELICE (BG-END1-15) VALLE DEL FERRO ALTA (FERRO1)*VAR | COLLAUDO | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022
F73H19001070002 | 313353.12 | LN1452020558SO081TRESIVIOSOLOC. F | BOSCHI COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*BONIFICA SOPRASSUOLI MEDIANTE ESBOSCO (BLONDIN VERRICELLI ELICOTTERO) DI PARTE DELLA MASSA LEGNOSA A TERRA. MESSA IN SICUREZZA VERSANTI SISTEMAZIONE CEPPAIE A TERRA E MASSI SMOSSI. RISOLUZIONE PICCOLI DISSESTI (NICCH | COLLAUDO | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 17/04/2021 | 19/03/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 30/11/2021 | 20/09/2021 | 29/11/2021 | 20/09/2021
F73H19001090002 | 52379.31 | Interventi di svaso e sistemazione delle opere arginali esistenti sul torrente cervio in comune di cedrasco | INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE ARGINALI ESISTENTI SUL TORRENTE CERVIO IN COMUNE DI CEDRASCO.*TORRENTE CERVIO*SVASO PARTE TERMINALE DEL TORRENTE CERVIO RICOSTRUZIONE TRATTO DI ARGINE IN DESTRA OROGRAFICA . | COLLAUDO | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 01/12/2020 | 23/10/2020
F75F21002370002 | 114478.54 | BAGOLINO - VIA CIMITERO - OPERE DI DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO | RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO A MONTE E A VALLE DELLA VIABILITA& 768 BAGOLINO - VIA CIMITERO - OPERE DI DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO*VIA CIMITERO*OPERE DI DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA DI ACCE | ESECUZIONE LAVORI |  |  |  |  | 17/12/2025 | 17/12/2025 |  |  | 20/06/2026
F77H19004460002 | 145792.4 | VIABILIT COMUNALE TERRITORIO COMUNALE | VIABILITA COMUNALE - TERRITORIO COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA VIABILITA STRADALE MEDIANTE SISTEMAZIONE DI MURI PAVIMENTAZIONE STRADALE E PARAPETTI. MESSA IN SICUREZZA CORPO FRANA IN LOC. CAVE. | COLLAUDO | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 09/02/2022 | 05/02/2022
F77H20000080002 | 49679.43 | Rifacimento muri di sostegno a monte e a valle della viabilit e sostizione dei guardrail | PROGETTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI CERRETO BASSO*VIA CERRETO BASSO*RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO A MONTE E A VALLE ELLA STRADA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA | COLLAUDO | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021
F77H21001590002 | 175705.69 | Interventi di messa in sicurezza viabilit silvo pastoreale | INTERVENTI DI MESSA IN SCUREZZA VIABILITA SILVO PASTORALE*VIA STRADE VARIE*INTERVENTI DI MESSA IN SCUREZZA VIABILITA SILVO PASTORALE | COLLAUDO | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024
F77J20000010002 | 283425.94 | Opere di consolidamento dei versanti e posa di reti paramassi | PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E POSA DI RETI PARAMASSI LOC. CERRETO - RICCOMASSIMO*VIA CERRETO - RICCOMASSIMO*PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E POSA DI RETI PARAMASSI LOC. CERRETO - RICCOMASSIMO | COLLAUDO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/12/2022 | 23/12/2022
F77J20000020002 | 91538.72 | Opere di consolidamento dei versanti e posa di reti paramassi | PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI LOC. CERRETO BASSO*VIA CERRETO BASSO*PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI LOC. CERRETO BASSO | COLLAUDO | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 22/08/2021 | 11/11/2021
F77J20000030002 | 314418.54 | Opere di consolidamento dei versanti di regimazione idraulica e posa di reti paramassi | PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ED EVENTUALE POSA DI RETI PARAMASSI LOC. TORRENTE SANGUINERA FIUME CAFFARO FIUME VAIA TORRENTE LEVRAS RIM*LOVALITA SANGUINERA - LEVRAS - VAIA*PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ED EVENTUA | COLLAUDO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023
F77J20000040002 | 152765.7 | Opere di consolidamento dei versanti e posa di reti paramassi | PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI CON EVENTUALE POSA DI RETI PARAMASSI LOC. VALLE DORIZZO*LOC. VALLEDORIZZO*PROGETTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI CON EVENTUALE POSA DI RETI PARAMASSI LOC. VALLE DORIZZO | COLLAUDO | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022
F79J21002170002 | 31795.05 | Messa in sicurezza versante boscato a monte strada provinciale sp 669 (loc ponte prada) | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE BOSCATO A MONTE STRADA PROVINCIALE SP 669 (LOC PONTE PRADA)*VIA S.P. 669 - LOC. PRADA*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE BOSCATO A MONTE STRADA PROVINCIALE SP 669 (LOC PONTE PRADA) | ESECUZIONE LAVORI | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 30/06/2026 |  | 20/06/2026
F79J21002180002 | 116494.39 | Interventi di elimininazione del rischio residuo in versanto boscati a monte di infrastrutture viarie (ex sp669) e abitazioni | INTERVENTI DI ELIMININAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO IN VERSANTO BOSCATI A MONTE DI INFRASTRUTTURE VIARIE (EX SP669) E ABITAZIONI*VIA EX SP 669 - VIA PRADA - S. GIORGIO*INTERVENTI DI ELIMININAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO IN VERSANTO BOSCATI A MONTE DI INFRASTRUT | COLLAUDO | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025
F83H19003620002 | 197813.72 | RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE | TORRENTE VERSA*ALVEO TORRENTE VERSA*RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 27/12/2020 | 27/12/2020 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2021
G15H21000100002 | 364307.49 | Sistemazione dei boschi abbattuti( 250.000) e sistemazione strade forestali di accesso ( 120.000) gravi danni alle strade interne alle aree interamente distrutte in particolare strade valledescolina pontesaviorebratta e tassuamalga casentia | LOCALITA*FABREZZA*BONIFICA SCHIANTI E RIPRISTINO VIABILITA DI SERVIZIO | COLLAUDO | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 15/07/2022 | 22/08/2022 | 15/07/2022 | 10/08/2022
G17H20000150002 | 303979.8 | Intervento di messa in sicurezza della viabilit di collegamento al centro urbano mediante rifacimento di intera porzione di muri in ca che sostengono e si svilupano sopra la viabilit di via pineta e che connettono alcune residenze e strutture ricettive | STRADA COMUNALE VIA PINETA*VIA PINETA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA DI COLLEGAMENTO AL CENTRO URBANO | COLLAUDO | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 07/01/2022 | 08/07/2022
G17H21001130002 | 233529.69 | BONIFICA DANNI DELLA TEMPESTA VAIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEMU-SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI E SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI DI ACCESSO - DANNI ALLA VIABILITA SIA SUL VERSANTE DELLA VAL DAVIO CHE A MONTE DI VILLA DALLEGNO, DOVE SONO CONCENTRATI | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA VAL DAVIO-VALLE APERTA*BONIFICA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 27/12/2023 | 27/12/2023 |  |  | 24/05/2024 | 24/05/2024
G27H21001510002 | 273814.29 | Bonifica danni della tempesta vaia nel territorio del comune di paisco loveno sistemazione boschi abbattuti e sistemazione strade forestali daccesso | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA VAL DI SCALA*BONIFICA | ESECUZIONE LAVORI | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/09/2022 | 23/10/2023 | 30/06/2026 |  | 30/06/2026
G27H21001530002 | 391266.04 | BONIFICA DANNI DELLA TEMPESTA VAIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SELLERO - SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI E SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI DI ACCESSO | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*TAMBIONE-PIAN PAGHERA*BONIFICA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 15/01/2024 | 15/01/2024 |  |  | 31/07/2024 | 31/07/2024
G35D18000610003 | 113908.83 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FAB | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATI COMUNALI MALGA PIAZZE E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI*MALGA PIAZZE DI VAGHEZZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATI COMUNALI MALGA PIAZZE E SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI | COLLAUDO | 20/11/2021 | 20/11/2021 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 28/02/2022 | 31/05/2022
G35H21000130002 | 70042.63 | Sistemazione dei boschi abbattuti ( 24.000) e sistemazione strade forestali di accesso ( 48.000) schianti concentrati in localit desneur con danneggiamento della strada daccesso (cevomusnadesneurandovaia) | LOCALITA*MUSNA*BONIFICA SCHIANTI E RIPRISTINO VIABILITA DI SERVIZIO | COLLAUDO | 14/04/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022
G43H20000070002 | 166563.49 | TORRENTE PETTOLA VIA ALLE FONTI INTERVEN | TORRENTE PETTOLA*VIA ALLE FONTI*INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUL TERRENTE PETTOLA | COLLAUDO | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 10/05/2021 | 27/07/2021
G47H21001180002 | 59033.84 | BONIFICA DANNI DELLA TEMPESTA VAIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERZO DEMO - SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI E SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI DI ACCESSO | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA FORNO DALLIONE*BONIFICA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 21/11/2022 | 22/11/2022 |  |  | 06/04/2023 | 06/04/2023
G47H21001210002 | 54112.9 | Bonifica danni della tempesta vaia nel territorio del comune di ono s.pietro: sistemazione dei boschi abbattuti e sistemazione strade forestali di accesso. | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA PLEMORT*BONIFICA | COLLAUDO | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024
G48B21000110002 | 214187.65 | STABILIZZAZIONE SPONDE E SOGLIE DI FONDO | STABILIZZAZIONE SPONDE E SOGLIE DI FONDO ALVEO TORRENTE PETTOLA*VIA VIALE ALLE FONTI*STABILIZZAZIONE SPONDE E SOGLIE DI FONDO ALVEO TORRENTE PETTOLA | COLLAUDO | 30/08/2021 | 24/08/2021 | 30/09/2021 | 28/09/2021 | 28/06/2021 | 26/10/2021 | 26/10/2022 | 11/07/2022 | 12/09/2021 | 06/06/2022
G49J19001230001 | 18594.83 | SUPERFICI FORESTALI ASSESTAMENTATE DA PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI MARONE COLONNO NUOVO SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI MEDIANTE TEGLIO PULIZIA ED ESBOSCO ESCLUSO RIMBOSCHIMENTO (TEMPESTA VAIA) | SUPERFICI FORESTALI ASSESTAMENTATE DA PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI MARONE*COLONNO NUOVO*SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI MEDIANTE TEGLIO PULIZIA ED ESBOSCO ESCLUSO RIMBOSCHIMENTO (TEMPESTA VAIA) | COLLAUDO | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 10/08/2024 | 10/08/2024
G53H19000850002 | 173885.6 | Interventi di svaso e sistemazioni delle opere idrauliche esistenti nonch taglio piante e rimozione essenze arboree presenti in alveo fiume adda da foce lago di como in comune di colico sino alla foce del torrente masino in comune di ardenno | FIUME ADDA*CORSO FIUME ADDA*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONI DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO DA FOCE LAGO DI COMO IN COMUNE DI COLICO SINO ALLA FOCE DEL TORRENTE MASINO IN COMUNE DI AR | COLLAUDO | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 01/03/2022 | 25/02/2022 | 31/12/2021 | 30/10/2022
G55H20000280002 | 367062.61 | Bonifica del versante a monte dei fabbricati esistenti con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose realizzazione di nuove barriere paramassi | VERSANTI IN LOC. CORNA*LOC. CORNA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO | COLLAUDO | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 03/09/2023 | 11/07/2023 | 07/04/2022 | 02/03/2023
G57H18001980002 | 170000 | CONSOLIDAMENTO STRADALE CON MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO. REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLE TERRE. RIQUALIFICAZIONE DEL SOTTOSTANTE VERSANTE COLLINARE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE. | SMOTTAMENTO SOTTOSTRADA INCROCIO VIA BRIONE CON VIA BAVIC*VIA BRIONE/BAVIC*FORMAZIONE DI MICROPALI VERTIVALI E INCLINATI COSTRUZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO. | COLLAUDO | 31/12/2020 | 30/12/2020 | 28/02/2021 | 04/03/2022 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 30/04/2021 | 31/03/2022
G57H20000390001 | 290399.26 | PONTE TRENTO TRIESTE MESSA IN SICUREZZ | PONTE TRENTO TRIESTE - MESSA IN SICUREZZA DELLE CONDOTTE OGGI APPOGGIATE LUNGO IL MARCIAPIEDE DEL MANUFATTO E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA CICLOPEDONALE DI ACCESSO E DI TRANSITO*PONTE TRENTO TRIESTE*OPERE PER IL RIPRISTINO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI FOGN | COLLAUDO | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024
G57H21001870002 | 200000 | Consolidamento dei versanti in frana lungo la valle del torrente dovrana dalla localit argentera al confine comunale con lavena ponte tresa | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE DOVRANA DALLA LOCALITA ARGENTERA AI CONFINE COMUNALE CON LAVENA PONTE TRESA*DALLA LOC. ARGENTERA FINO A VIA VALLE*CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI CON OPERE IN ALVEO E DIFESE SPONDALI | COLLAUDO | 31/12/2021 | 28/12/2022 | 31/12/2023 | 29/12/2023 | 28/12/2022 | 31/01/2023 | 31/12/2024 | 15/11/2024 | 31/12/2024 | 11/11/2024
G64H20001020003 | 708823.58 | TORRENTE DAFUS LOCALITA VALLE DAFUS REG | TORRENTE DAFUS*LOCALITA VALLE DAFUS*REGIMAZIONE | COLLAUDO | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 14/10/2020 | 09/06/2021 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 22/03/2022 | 13/08/2022
G65H21000170002 | 124961.67 | Sistemazione dei boschi abbattuti ( 200.000) e sistemazione strade forestali di accesso( 200.000) larea schiantata localizzata principalmente in localit volano in destra al torrente tredenus e la viabilit daccesso risulta gravemente compromessa (st | LOCALITA*VOLANO*BONIFICA SCHIANTI E RIPRISTINO VIABILITA DI SERVIZIO | COLLAUDO | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 31/05/2026 |  | 04/10/2025 | 04/10/2025
G65H21000180002 | 525916.59 | Sistemazione dei boschi abbattuti ( 300.000) e sistemazione strade forestali di accesso ( 240.000) tutta la zona schiantata gravita sulla strada paspardozumellacolomb e sulle diramazioni per pusolo e pradalb che sono state gravemente danneggiate | LOCALITA*ZUMELLA*BONIFICA SCHIANTI E RIPRISTINO VIABILITA DI SERVIZIO | COLLAUDO | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 30/09/2022 | 17/11/2022 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 31/10/2023 | 13/12/2023
G65H21000190002 | 799987.25 | Intervento di messa in sicurezza versante e ripristino argine torrente grigna in destra orografica a valle del ponte in ferro | TORRENTE GRIGNA*LOCALITA SESA*REGIMAZIONE | COLLAUDO | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025
G67H21001600002 | 63440 | Bonifica di boschi abbattiti dalla tempesta vaia nella foresta regionale val grigna nella mp 51gr sistemazione di boschi abbattuti ove occorre sistemazione del suolo ed eventuale reimpianto localizzato | BONIFICA DI BOSCHI ABBATTITI DALLA TEMPESTA VAIA NELLA FORESTA REGIONALE VAL GRIGNA NELLA MP 51GR*VALLE GRIGNA - VERSANTE DESTRO -MP 51GR*BONIFICA DI BOSCHI ABBATTITI DALLA TEMPESTA VAIA NELLA FORESTA REGIONALE VAL GRIGNA NELLA MP 51GR | COLLAUDO | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 31/12/2022 | 14/10/2022 | 29/12/2022 | 14/10/2022
G73H19000950002 | 28708.6 | Taglio delle piante e rimozione del materiale legnoso mediante elicottero e sistemazione in loco delle ceppaie | VERSANTE BOSCHIVO TRA PRATO MASLINO - VIGNONE *SENTIERO PRATO MASLINO-VIGNONE-PRATI DI GAGGIO*TAGLIO PIANTE PERICOLANTI E RIMOZIONE SCHIANTI E MATERIALE LEGNOSO A RIPRISTINO SENTIERI INTERROTI | COLLAUDO | 30/10/2020 | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021
G73H20000120002 | 44503.6 | RIVO FINILETTI LOCALIT FINILETTI CONSOL | RIVO FINILETTI*LOCALITA FINILETTI*CONSOLIDAMENTO SPONDE NATURALI RIM TRATTI ALVEO ARGINI ARTIFICIALI E RISOLUZIONE DRENAGGIO ACQUE DI RUSCELLAMENTO (RIVO FINILETTI E BACINO AFFERENTE) | COLLAUDO | 15/08/2020 | 23/07/2020 | 16/10/2020 | 08/08/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 28/01/2021 | 16/02/2021 | 17/11/2020 | 28/11/2020
G77H21001010002 | 385232.69 | BONIFICA DANNI DELLA TEMPESTA VAIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRENO - SISTEMAZIONE BOSCHI ABBATTUTI E STRADE FORESTALI DI ACCESSO | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA COGOLO-VAJUGA-BAZENA-DEGNA-PIAN DASTRIO-EMPLAS*BONIFICA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 30/09/2022 | 03/06/2024 |  |  | 31/10/2023 | 03/09/2025
G77H21001020002 | 93846.38 | BONIFICA DANNI DELLA TEMPESTA VAIA NELLA PROPRIETA DEL COMUNE DI MALEGNO - BONIFICA DEL BOSCO E RIPRISTINO DELLA PISTA FORESTALE DACCESSO | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*LOCALITA VAJUGA*BONIFICA | COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  | 26/10/2022 | 26/10/2022 |  |  | 01/12/2023 | 01/12/2023
G87H20001970002 | 148707.53 | Ripristino viabilit comunale | STRADA COMUNALE DI MEZZENASCO-SAN GERVASO*STRADA COMUNALE MEZZENASCO-SAN GERVASO*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MEZZENASCO-SAN GERVASO CONSOLIDAMENTO VERSANTE A MONTE | COLLAUDO | 27/10/2021 | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 14/02/2022 | 22/07/2022 | 30/01/2023 | 05/02/2022 | 15/07/2022
G87H21001340002 | 78889.65 | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL FOSSO DI URIA | FOSSO URIA*LOC.SAN PAOLO - LOC.CAFABBRI*INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL FOSSO URIA TRA LA LOCALITA SAN PAOLO E LOCALITA CA FABBRI A SEGUITO DI DISSESTO DELLE AREE DI UN TRATTO DI FOSSO | COLLAUDO | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 19/04/2022 | 01/03/2022 | 19/04/2022
G89J19000790001 | 51999.58 | SUPERFICI FORESTALI ASSESTAMENTATE DA PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI SULZANO DOSSO BRUGO SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI MEDIANTE TEGLIO PULIZIA ED ESBOSCO ESCLUSO RIMBOSCHIMENTO (TEMPESTA VAIA) | SUPERFICI FORESTALI ASSESTAMENTATE DA PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI SULZANO*DOSSO BRUGO*SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI MEDIANTE TEGLIO PULIZIA ED ESBOSCO ESCLUSO RIMBOSCHIMENTO (TEMPESTA VAIA) | COLLAUDO | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024
H17H20004250002 | 49406.3 | Pulizia della vasca di laminazione e ripristino opere di difesa idraulica sul torrente narcanello | TORRENTE NARCANELLO*LOC. SOZZINE*OPERE DI PULIZIA VASCHE DI LAMINAZIONE E RISPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA TORRENTE NARCANELLO | COLLAUDO | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 09/08/2021 | 09/06/2022
H35D19000150004 | 86647.12 | PARCO COMUNALE VIA UMBERTO I RIQUALIFICA | PARCO COMUNALE*VIA UMBERTO I*RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE | COLLAUDO | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 12/09/2020 | 12/09/2020
H43E19000300001 | 139484.43 | CONDOTTA IDRICA VENDULLO VIA VENDULLO RI | CONDOTTA IDRICA VENDULLO*VIA VENDULLO*RIPRISTINO FUNZIONALITA | COLLAUDO | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 21/05/2021 | 21/05/2021
H43H19000610001 | 200464.36 | OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE | OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BITTO*LOCALITA GEROLA*RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA | COLLAUDO | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021
H43H19000770001 | 80000 | Opere di stabilizzazione delle n.2 nicchie di frana con opere di ingegneria naturalistica e recupero alberi in alveo sponsa sx. | VALLE GRANDE*VALLE GRANDE*STABILIZZAZIONE NICCHIE DI FRANA E RECUPERO ALBERI | COLLAUDO | 31/12/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | 26/11/2021 | 30/12/2020 | 18/12/2020 | 29/11/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | 26/11/2021
H43H19000780001 | 1281232.47 | Ripristino soglie in alveo rimozione e stabilizzazione massi movimentati dalla colata | VALLE SCURA*VALLE SCURA*STABILIZZAZIONE SCALZAMENTI E SOGLIE | COLLAUDO | 31/12/2021 | 11/11/2021 | 31/12/2021 | 11/11/2021 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2021 | 11/11/2021 | 31/12/2021 | 11/11/2021
H47H19002150001 | 204920.85 | VIABILITA AGROSILVOPASTORALE SUL TERR | VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE SUL TERRITORIO COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO E SISTEMAZIONE FONDO STRADALE REGIMAZIONE ACQUE | COLLAUDO | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 26/08/2021 | 29/09/2021
H47H19002520001 | 165476.23 | Sistemazione versante e strada vendullogatti | STRADA VENDULLO-GATTI*VIA VENDULLO-GATTI*SISTEMAZIONE VERSANTE E STRADA | COLLAUDO | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022
H47H20004330006 | 27283.3 | ULTERIORI SISTEMAZIONI DELLE STRADE ELENCATE: 1) STRADA PER DOSSO MATTONE: GRAVE DISSESTO SEDE STRADALE 2) STRADA DELLA SELVA: GRAVE EROSIONE 3) STRADA DEI GAGITT: GRAVE EROSIONE 4) STRADA PER ENCO: CADUTA ALBERI E ROTTURA PROTEZIONI STRADALI. TUTTI I | STRADA PER DOSSO MATTONE - STRADA DELLA SELVA - STRADA DEI GAGITT - STRADA PER ENCO*VIA VARIE - VEDI OGGETTO*RIFACIMENTO PIANO VIABILE E POSA PROTEZIONI | COLLAUDO | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022
H47H21000870002 | 162060.63 | PONTE MORENGO E FONTANINO DELLA CANDIDA | PONTE MORENGO E FONTANINO DELLA CANDIDA*LOC. PONTE MORENGO E FONTANINO CANDIDA*SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE | COLLAUDO | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 03/12/2021 | 05/11/2021 | 15/06/2022 | 07/06/2022 | 05/09/2022 | 08/08/2022 | 05/09/2022 | 29/07/2022
H55H18000440002 | 870120.25 | VIA MIRALAGO VIA MIRALAGO BONIFICA DEL | VIA MIRALAGO*VIA MIRALAGO*- BONIFICA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA ESISTENTE CON LEGATURE/ CHIODATURE DEI MASSI INSTABILI E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE - MESSA IN OPERA DI PANNELLI IN ADERENZA ALLE PARETI ROCCIOSE - REALIZZAZIONE DI NUO | COLLAUDO | 24/10/2021 | 24/10/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 16/04/2022 | 26/05/2023
H56B20000030002 | 258341.24 | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA MIRALAGO*VIA MIRALAGO*INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA MIRALAGO | COLLAUDO | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022
H63H19000990001 | 238584.34 | LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA | LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA A MONTE DEL CENTRO ABITATO*LOC. MISOI*BONIFICA DEL VERSANTE E RIMOZIONE DELLE PIANTE PERICOLOSE - REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO | COLLAUDO | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 02/08/2021 | 09/09/2021
H63H19001000001 | 210157.54 | INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE DET | INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RIPRISTINO DEI CORSI DACQUA - BONIFICA DEL VERSANTE A MONTE DEI FABBRICATI ESISTENTI CON DEMOLIZIONE DI MASSI INSTABILI - REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA ARMATE*LOCALITA PETA*MESSA IN SICUREZZA DEI VERS | COLLAUDO | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 20/04/2021 | 07/09/2021
H65H18000480001 | 3019880.07 | RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO E RIPRISTINO DI TRATTI DEI CORSI DACQUA ESISTENTI BONIFICA DEL VERSANTE A MONTE DEI FABBRICATI ESISTENTI CON LDEMOLIZIONE DEI MASSI INSTABILI REALIZZAZIONE DI UN RILEVATO IN TERRE ARMATE ALLA BASE DEL VERSANTE A P | LOCALITA PETA*LOCALITA PETA*RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO RIPRISTINO DEI CORSI DACQUA ESISTENTI BONIFICA A MONTE DEI FABBRICATI ESISTENTI REALIZZAZIONE DI UN RILEVATO IN TERRE ARMATE | COLLAUDO | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 31/12/2025 | 16/02/2026 | 31/12/2025 | 08/01/2026
H65H18000490001 | 527447.97 | Strada caronaval carisole: rimozione del materiale detritico trasportato a causa delle intense precipitazioni e ripristino del fondo stradale interessato da fenomeni di erosione rifacimento delle opere di raccolta delle acque meteoriche (canalette trasv | STRADA CARONA CARISOLE - STRADA CARONA LAGO DEL DIAVOLO FREGABOLGIA - LOCALITA PAGLIARI*STRADA CARONA CARISOLE - STRADA CARONA LAGO DEL DIAVOLO FREGABOLGIA - LOCALITA PAGLIARI*RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO RIFACIMENTO OPERE DI RACCOLTA ACQUE METEORICH | COLLAUDO | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022
H65H18000500001 | 543717.68 | Bonifica del versante e rimozione delle piante pericolose realizzazione di nuove barriere paramassi a protezione del centro abitato | LOCALITA MISOI*LOCALITA MISOI*BONIFICA DEL VERSANTE E RIMOZIONE DELLE PIANTE PERICOLOSE REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO | COLLAUDO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023
H73H19000800002 | 171925.97 | AREA BOSCATA TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI | AREA BOSCATA TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO*STRADA MOSSINI ARQUINO*CURE COLTURALI DEL BOSCO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE | COLLAUDO | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 21/02/2021 | 21/05/2021
H83H19000810001 | 218039.28 | Sistemazione delle strade di montagna lavori di recupero degli schianti taglio piante instabili/pericolanti e bonifica dei soprassuoli danneggiati. ripristino dei collegamenti viari quali strade vasp sentieri e mulattiere | BOSCHI E STRADE DI MONTAGNA*DAVAGLIONE NESAROLO SCESSA BEDOLA*SISTEMAZIONE STRADE DI MONTAGNA RECUPERO SCHIANTI E TAGLIO PIANTE INSTABILI | COLLAUDO | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023
H83H19000820001 | 240415.14 | Sistemazione delle strade di montagna lavori di recupero degli schianti taglio piante instabili/pericolanti e bonifica dei soprassuoli danneggiati. ripristino delle aree urbanizzate | BOSCHI E STRADE DI MONTAGNA*CARNALE- DOSSO FOPPA*SISTEMAZIONE STRDE DI MONTAGNA RECUPERO SCHIANTI RIPRISTINO AREE | COLLAUDO | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022
H85H21000180002 | 48690.02 | Taglio piante e rimozione essenze arboree presenti in alveo e sistemazione delle opere arginali esistenti sul torrente davaglione in localit mulino di ca zoia e localit varie del comune di montagna in valtellina | TORRENTE DAVAGLIONE*VIA VARIE LOCALITA*TAGLIO PIANTE E SISTEMAZIONI OPERE ARGINALI | COLLAUDO | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 19/02/2022 | 19/02/2022
H87H20000130002 | 174354.26 | STUDI GEOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DAL DISTACCO DEI MASSI E RFEALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA STRADA E ABITAZIONI SOTTOSTANTI | STRADA DI COLLEGAMENTO AI PIANI RESINELLI*VIA RESINELLI*PROGETTAZIONE OPERE DI DIFESA E RELATIVO STUDIO GEOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE DAL DISTACCO DEI MASSI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA STRADA E ABITAZIONI SOTTOSTANTI | COLLAUDO | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 27/12/2020 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 11/10/2021 | 08/11/2021 | 27/07/2021 | 07/10/2021
I18C19000170002 | 96061.22 | RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VECCHIA | EX SEGHERIA STADOLINA*VIA VALLARO N. 1*RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VECCHIA SEGHERIA IN LOCALITA VALLARO - FRAZIONE STADOLINA - LOTTO 2 (RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA) | COLLAUDO | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 31/12/2021 | 03/12/2021 | 28/11/2021 | 26/11/2021
I65H20000050002 | 195644.21 | Ripristino sezione idraulica torrente ghiaia di borgoratto mediante rimozione sedimenti piante e ripristino opere danneggiate | TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO*TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO*SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE DI SEDIMENTO E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 17/01/2022 | 22/10/2021 | 14/01/2022
I65J20000000002 | 43804.79 | MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E VERSA | MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E VERSANTI RIPRISTINO PROTEZIONI E BARRIERE STRADALI LUNGO LA STRADA VASP DELLA ZUMELLA NEL COMUNE DI PASPARDO (BS)*VIA STRADA VASP ZUMELLA*MESSA IN SICUREZZA STRADA VASP | COLLAUDO | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 09/11/2020 | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 06/11/2020
I67H20002400002 | 50258.69 | Ricostruzione muro di sostegno stradale | RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURATURA STRADA RONCO-DOVERIO*STRADA RONCO-DOVERIO*RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURATURA STRADA RONCO-DOVERIO | COLLAUDO | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 14/12/2021 | 09/06/2022
I67H20002410005 | 25000 | Pulitura e riapertura strada | STRADA VASP S. ANTONIO - MALGA CASAZZA*VASP S. ANTONIO - MALGA CASAZZA*INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULITURA E RIAPERTURA STRADA | COLLAUDO | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 04/11/2021 | 29/10/2021
I67H20002420005 | 33138.24 | Pulitura e interventi di ripristino della viabilit | INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE*VASP PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE*INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE | COLLAUDO | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 09/11/2021 | 08/12/2022
I67H20002430005 | 151678.09 | Pulitura e interventi di ripristino della viabilit | VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA.*VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE*VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA. | COLLAUDO | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 25/07/2022 | 25/08/2023
I67H20002440005 | 21337.8 | Pulitura e ripristino viablit | VASP SS. 39 - BAREC. INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA*VASP SS. 39 - BAREC*VASP SS. 39 - BAREC. INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA | COLLAUDO | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 28/11/2021 | 26/11/2021
I68C20000100005 | 50000 | Ricostruzione manto di copertura in lamiere | INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA TETTI ALPEGGIO MALGA BARBIONE*LOC. BARBIONE*INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA TETTI ALPEGGIO MALGA BARBIONE | COLLAUDO | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 10/10/2021 | 05/10/2021
I73H20000050002 | 186481.37 | Strada di collegamento alla localit collepedrino bonifica del versante a monte della strada esistente con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose | VERSANTE A MONTE DI VIA COLLEPEDRINO*VIA COLLEPEDRINO*MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA COLLEPEDRINO | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 20/06/2021 | 30/05/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2021
I76B20000090002 | 216321.29 | Localit secchia realizzazione di opere di regimazione idraulica e vasche di laminazione delle portate finalizzate al trattenimento del trasporto solido mobilizzato negli alvei ed al rilascio graduale delle acque meteoriche nelle opere di raccolta re | LOC. SECCHIA*VIA SECCHIA*LAVORI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE IN LOCALITA SECCHIA | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 17/03/2022 | 02/03/2022 | 14/08/2021 | 17/01/2022
I76B20000100002 | 1129380.76 | Localit gromlongo realizzazione di opere di regimazione idraulica e vasche di laminazione delle portate finalizzate al trattenimento del trasporto solido mobilizzato negli alvei ed al rilascio graduale delle acque meteoriche nelle opere di raccolta | LOC. GROMLONGO*VIA GROMLONGO*OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA GROMLONGO | COLLAUDO | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 10/09/2021 | 08/07/2022
I77H18002130002 | 64910.09 | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PR | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA DALLA CADUTA DEGLI ALBERI IN VIA MONTE SECCO*VIA MONTE SECCO*MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIPRISTINO BARRIE | COLLAUDO | 08/08/2020 | 08/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 14/09/2020 | 08/09/2020 | 20/10/2020 | 20/07/2021 | 27/10/2020 | 10/06/2021
I77H18002140002 | 21975.95 | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SIC | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIMENTO MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITA MARINONI*VIA PREDA E GEROSA*TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIME | COLLAUDO | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 13/01/2021 | 13/10/2020 | 05/11/2020
I77H18002150002 | 21958.75 | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SIC | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIMENTO MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITA ALBARETI*LOCALITA ALBARETI*TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIMEN | COLLAUDO | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 20/10/2020 | 16/11/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020
I77H18002160002 | 21975.95 | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON LELICOTTERO MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO IN LOCALITA ERFANI - RUCH (CERETE)*LOCALITA ERFANI - RUCH (CERETE)*TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON LELICOTTERO MESSA IN SICUREZZA MAS | COLLAUDO | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 02/12/2020 | 13/10/2020 | 02/12/2020
I77H18002170002 | 91153.12 | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON LELICOTTERO MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIMENTO MURATURE IN PIETRAME.*LOC. MARCHETTA*TAGLIO ALBERI PERICOLANTI E RECUPERO CON LELICOTTERO MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO | COLLAUDO | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 14/09/2020 | 11/09/2020 | 23/10/2020 | 27/12/2020 | 26/10/2020 | 10/11/2020
I93H20000000002 | 43411.15 | Ripristino scarpate alveo con sistemazione strada | STRADA COMUNALE VIA PARTIGIANI INCROCIO VIA BOTTA*VIA PARTIGIANI*RIPRISTINO SCARPATA E ALVEO CON SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE | COLLAUDO | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 15/01/2021 | 12/01/2021
I97H21001220002 | 149173.56 | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE MONTANO SIA A VALLE CHE A MONTE DELLA SEDE VIARIA FORMAZIONE DI SCOGLIERE E MURI PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA RICOSTITUZIONE DEL PIANO VIARIO FRANATO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE 100 METRI PRIMA DI QUANTO RIPARATO NEL 2018 | STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I MONTI DI DOSSO DEL LIRO E DI PEGLIO LOC. VAL ROTTA.*STRADA AI MONTI*MESSA INSICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO FRANATO E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DANNEGGIATA | COLLAUDO | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 01/07/2023 | 19/04/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024
J13D20001210001 | 137944.2 | Taglio esbosco ripristino tratti franati carreggiata | VIABILITA AGRO SILVO PASTORALE*FRAZIONE VALLE DESCOLINA -BOAZZO*RECUPERO VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE DANNEGGIATA DALLA TEMPESTA VAIA | COLLAUDO | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022
J16B20000170001 | 433331.11 | VERSANTE STRADA COMUNALE VALLERASEGA ST | VERSANTE STRADA COMUNALE VALLE-RASEGA*STRADA VALLE-RASEGA*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 - COMPLETAMENTO OPERE 1 LOTTO PIANO 2019- POSA BARRIERE PARAMASSI | COLLAUDO | 03/12/2020 | 25/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 14/08/2021 | 12/08/2021
J17H20001680001 | 595412.48 | STRADA COMUNALE SAVIOREFABREZZA STRADA | STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA*STRADA SAVIORE FABREZZA*RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RIPRISTINO CARREGGIATA POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI | COLLAUDO | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 26/01/2022 | 22/05/2023
J27H20001730002 | 104494.32 | Ripristino rete idrografica e viabilit | STRADA VALLE (VALLE STRAGGINI)*STRADA VALLE*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 31.10.2018 DANNEGGIAMENTI IN STRADA COMUNALE STRADA VALLE (VALLE STRAGGINI) INCLUSI I FOSSI PERTINENZIALI ED IL PROSPICENTE RILE STRAGG | COLLAUDO | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 30/04/2022 | 14/04/2022
J27H21001170002 | 95557 | RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 31.10.2018. DANNEGGIAMENTI IN STRADA COMUNALE DELLA CAMARA E PERTINENZE.*STRADA COMUNALE DELLA CAMARA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 31.10.2018. DANNE | COLLAUDO | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 06/11/2021 | 06/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 24/06/2022 | 27/05/2022
J33H19001450002 | 160340.7 | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AR | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AREE IN LOCALITA FONTANILE.*VIA FONTANILE*MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AREE IN LOCALITA FONTANILE. | COLLAUDO | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 25/10/2021 | 25/10/2021
J35H21000320002 | 1441069.91 | LOCALITA FONTANILE FIUME BREMBO LOCAL | LOCALITA FONTANILE - FIUME BREMBO*LOCALITA FONTANILE - FIUME BREMBO*LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NEL TRATTO FONTANILE - FIUME BREMBO | COLLAUDO | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 29/10/2021 | 29/10/2021
J48C19000120002 | 68412.17 | VASP (VIABILITA AGROSILVOPASTORALE) T | VASP (VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE) TRATTO DI PISTA TAGLIAFUOCO LOCALITA FONTANILI*VASP (VIABILITA AGRO-SILVO-PASTORALE) TRATTO DI PISTA TAGLIAFUOCO LOCALITA FONTANILI*RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RIFACIMENTO DEL FONDO REGIMAZIONE DELLE A | COLLAUDO | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021
J75H21000240002 | 95244.85 | Bonifica del versante a monte della strada esistente e messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose messa in sicurezza con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante consolidamento e rifacimento | LOCALITA MISTIROLO*LOCALITA MISTIROLO*BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN ADIACENZA ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA MISTIROLO | COLLAUDO | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 26/12/2021 | 10/06/2022
J77H18001750002 | 40000 | RIPRISTINO VIABILITA | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO CALAMMITOSO 30/10/2018.*VIA PAVIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SCARPATA STRADALE. | COLLAUDO | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020