## Report Monitoraggio
CUP | CLP | Misura | Progetto | Soggetto attuatore | Localizzazione progetto | Valore Totale Progetti | Finanziamento PNRR Progetti | Avanzamento spesa (importo realizzato) | Avanzamento spesa - Spesa Rilevata dai Progetti (Pagamenti) | Trasferimenti Erogati (Anticipazione, trasferimento intermedio, saldo) | Rendiconti Approvati | N.ro alloggi destinati a studenti - Programmato | N.ro alloggi destinati a studenti - Realizzato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Realizzato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Realizzato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Programmato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Realizzato
B31B21001290001 | B31B21001290001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 212 COMUNE DI VARESE | COMUNE DI VARESE | VARESE | 1.170.000,00 € | 1.000.000,00 € | 294.614,21 € | 294.614,21 € | 100.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 0,00 €
B32D25000010006 | B32D25000010006 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 212 COMUNE DI VARESE | COMUNE DI VARESE | VARESE | 6.207.700,00 € | 6.207.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 620.770,00 € |  | 33,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
B34E21001490001 | B34E21001490001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 267 COMUNE DI VARESE. | COMUNE DI VARESE | VARESE | 16.141.545,92 € | 14.674.132,65 € | 7.856.565,50 € | 7.857.969,94 € | 3.975.245,00 € | 2.507.832,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,00 € | 0,00 € | 66.069,00 € | 0,00 €
B34E21001500005 | B34E21001500005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 212 COMUNE DI VARESE | COMUNE DI VARESE | VARESE | 17.008.158,00 € | 656.909,00 € | 4.814.227,06 € | 656.908,98 € | 65.691,00 € |  | 23,00 € | 0,00 € | 37,00 € | 0,00 € | 37,00 € | 14,00 € | 1.995,00 € | 0,00 €
B34E21001510008 | B34E21001510008 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 212 COMUNE DI VARESE | COMUNE DI VARESE | VARESE | 7.131.929,00 € | 7.131.929,00 € | 2.136.695,99 € | 2.528.127,46 € | 713.193,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36,00 € | 0,00 € | 14.970,00 € | 0,00 €
B43J18000130004 | B43J18000130004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 8.320.000,00 € | 1.350.000,00 € | 2.584.010,52 € | 1.000.000,00 € | 135.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | 550,66 €
B44E07000120004 | B44E07000120004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 23.400.000,00 € | 3.523.816,33 € | 8.008.923,95 € | 0,00 € | 1.269.276,00 €
B44E21012970001 | B44E21012970001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 318 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 9.000.000,00 € | 9.000.000,00 € | 2.595.684,14 € | 2.523.577,29 € | 2.970.000,00 € |  | 12,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 1.689,00 € | 0,00 €
B44E21012980001 | B44E21012980001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 363 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 6.600.000,00 € | 6.000.000,00 € | 4.679,42 € | 0,00 € | 1.980.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 3.268,00 € | 0,00 €
B47H20011270004 | B47H20011270004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 1.020.000,00 € | 850.000,00 € | 889.245,09 € | 850.000,00 € | 85.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.586,00 € | 0,00 €
B47H21004480004 | B47H21004480004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 318 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 3.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | 231.526,77 € | 231.526,77 € | 250.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 0,00 €
B47H21004490004 | B47H21004490004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 363 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 7.200.000,00 € | 6.000.000,00 € | 1.630.147,06 € | 989.263,74 € | 2.160.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 €
B47H21008570001 | B47H21008570001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 318 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 3.500.000,00 € | 3.500.000,00 € | 1.144.394,20 € | 1.413.676,43 € | 1.155.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 72,00 € | 126,00 € | 23,00 € | 0,00 € | 6.775,00 € | 0,00 €
B47H21008580001 | B47H21008580001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 363 COMUNE DI MILANO | COMUNE DI MILANO | MILANO | 3.400.000,00 € | 3.000.000,00 € | 1.316.288,20 € | 1.252.617,35 € | 300.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 119,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.104,00 € | 0,00 €
B59J21026160005 | B59J21026160005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 222 COMUNE DI MONZA | COMUNE DI MONZA | MONZA | 15.508.535,26 € | 13.161.301,19 € | 11.774.072,31 € | 11.279.041,51 € | 4.465.284,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.258,00 € | 0,00 €
B81I21000020005 | B81I21000020005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PARABIAGO | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 403.628,75 € | 258.656,23 € | 267.922,00 € | 192,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 750,00 €
B85H21000210005 | B85H21000210005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PARABIAGO | 8.130.000,00 € | 4.800.000,00 € | 3.315.491,70 € | 2.545.336,31 € | 3.121.944,00 € | 4.636,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.130,00 € | 0,00 €
C41B21000070001 | C41B21000070001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | RHO | 330.498,30 € | 300.453,00 € | 274.091,14 € | 8.963,62 € | 30.337,00 € | 291,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 €
C41I21000020001 | C41I21000020001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | RHO | 1.254.736,45 € | 1.140.669,50 € | 1.055.045,23 € | 469.993,06 € | 343.303,00 € | 1.101,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 44,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.880,00 € | 0,00 €
C41I21000030001 | C41I21000030001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | RHO | 1.231.966,45 € | 1.119.969,50 € | 1.051.844,05 € | 465.280,39 € | 337.075,00 € | 1.084,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 44,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.880,00 € | 0,00 €
C85G24000000006 | C85G24000000006 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 549 - Comune di Brescia | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 25.000.000,00 € | 25.000.000,00 € | 15.891.215,09 € | 15.891.215,09 € | 7.500.001,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 69,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € | 0,00 €
C91B21000060005 | C91B21000060005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 15 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | BARANZATE | 1.226.262,00 € | 1.016.885,00 € | 593.501,14 € | 755.801,87 € | 892.336,00 € | 982,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.946,00 € | 0,00 €
C95D21000020005 | C95D21000020005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 13 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | BARANZATE | 903.000,00 € | 746.594,00 € | 336.909,52 € | 572.853,05 € | 224.700,00 € | 721,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 9.575,00 € | 0,00 €
C97H21000140005 | C97H21000140005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 16 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | BARANZATE | 214.552,80 € | 178.379,00 € | 193.590,17 € | 192.412,86 € | 53.686,00 € | 172,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.275,00 € | 2.275,00 €
C99H21000000005 | C99H21000000005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 14 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | BARANZATE | 2.386.142,60 € | 1.958.143,00 € | 614.333,27 € | 118.236,11 € | 589.334,00 € | 1.890,91 € | 7,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,00 € | 0,00 € | 4.004,00 € | 0,00 €
D11B21000150005 | D11B21000150005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 9 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 499.392,87 € | 405.994,37 € | 432.550,67 € | 424.055,38 € | 438.474,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
D13D21000080005 | D13D21000080005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 11 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 226.561,98 € | 204.619,84 € | 202.867,48 € | 201.387,32 € | 188.250,00 € | 188.249,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 €
D13H20000010004 | D13H20000010004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 4.689.214,70 € | 3.592.875,00 € | 3.121.961,24 € | 2.877.674,35 € | 2.632.932,00 € | 732.565,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.592,00 € | 0,00 €
D15F21000100005 | D15F21000100005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 1.244.914,78 € | 496.197,03 € | 636.614,11 € | 363.506,17 € | 492.798,00 € | 142.271,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 238,00 € | 0,00 €
D15F21000110005 | D15F21000110005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 2.071.570,26 € | 1.080.773,59 € | 1.754.862,43 € | 1.270.919,08 € | 763.125,00 € | 327.085,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.150,00 € | 0,00 €
D17H21000400005 | D17H21000400005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 3.130.225,58 € | 2.400.000,00 € | 2.429.885,30 € | 2.346.685,25 € | 2.541.535,00 € | 485.145,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.005,00 € | 0,00 €
D17H21000410005 | D17H21000410005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 12 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 358.470,79 € | 323.707,88 € | 317.407,16 € | 317.407,16 € | 250.905,00 € | 218.533,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 €
D17H21000420005 | D17H21000420005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 13 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 226.561,98 € | 204.619,84 € | 208.865,44 € | 207.151,83 € | 150.294,00 € | 129.832,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 150,00 €
D17H21000440005 | D17H21000440005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 8 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 1.651.793,71 € | 1.359.328,55 € | 1.477.140,12 € | 1.416.467,64 € | 407.799,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
D17H21000450005 | D17H21000450005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 10 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 550.927,23 € | 453.006,15 € | 434.214,75 € | 433.059,67 € | 469.142,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
D17H21000470005 | D17H21000470005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 7 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 459.320,99 € | 362.434,93 € | 459.320,92 € | 424.453,26 € | 391.429,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
D18I21000090005 | D18I21000090005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 1.474.507,06 € | 1.122.307,20 € | 1.140.827,19 € | 1.014.933,41 € | 939.908,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 14,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
D18I21000100005 | D18I21000100005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 128 COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA | CREMONA | 3.639.062,74 € | 2.994.135,62 € | 2.121.622,10 € | 2.079.306,20 € | 2.073.019,00 € | 456.732,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.910,00 € | 0,00 €
D25B18003230001 | D25B18003230001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 7 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | COLOGNO MONZESE | 2.216.084,00 € | 1.466.084,00 € | 1.129.947,72 € | 1.121.988,51 € | 441.226,00 € | 1.400,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.747,00 € | 2.330,00 €
E19J21000460006 | E19J21000460006 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 410 REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA | PAVIA | 7.021.740,68 € | 7.005.000,80 € | 6.076.105,82 € | 3.505.334,27 € | 4.205.834,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 196,00 € | 176,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.126,00 € | 7.373,00 €
E34C21000000001 | E34C21000000001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | RESCALDINA | 6.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 2.112.908,89 € | 1.765.457,88 € | 1.504.831,00 € | 4.830,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,00 € | 0,00 € | 5.790,00 € | 0,00 €
E38C20000320001 | E38C20000320001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 3.068.864,51 € | 2.250.000,00 € | 1.299.947,11 € | 2.250.000,00 € | 677.173,00 € | 2.173,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.225,00 € | 1.112,00 €
E38C20000330001 | E38C20000330001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 1.038.145,74 € | 500.000,00 € | 949.498,22 € | 753.545,29 € | 150.483,00 € | 482,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 310,00 € | 310,00 €
E38C20000340001 | E38C20000340001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 2.929.400,00 € | 2.250.000,00 € | 2.548.033,33 € | 2.316.623,72 € | 677.173,00 € | 2.173,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 €
G37H20002390001 | G37H20002390001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 410 REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA | VARESE | 9.682.914,68 € | 7.500.000,00 € | 9.380.734,34 € | 6.528.303,62 € | 6.750.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 €
G49J21000560005 | MWBDAP#CONVENTINOID928 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 1 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 6.400.000,00 € | 4.376.567,13 € | 2.114.247,24 € | 1.434.842,77 € | 1.312.970,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 618,00 € | 0,00 €
G49J21000560005 | MWBDAP#EXCARCEREID933 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 2 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 2.350.000,00 € | 1.607.020,74 € | 1.923.761,07 € | 1.098.397,20 € | 1.446.318,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 723,00 € | 732,00 €
G49J21000560005 | MWBDAP#LOTTOABORRIID923 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 3 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 13.966.438,36 € | 0,00 € | 303.356,90 € | 303.356,90 € |  |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
G49J21000560005 | MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 4 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 13.185.000,00 € | 9.016.412,13 € | 8.146.174,86 € | 5.494.103,40 € | 6.879.544,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 4.370,00 € | 0,00 €
H13D21000190005 | H13D21000190005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 304 COMUNE DI BERGAMO | COMUNE DI BERGAMO | BERGAMO | 9.773.500,00 € | 7.728.036,80 € | 3.824.079,43 € | 3.054.739,85 € | 1.697.923,00 € | 925.118,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 4.501,00 € | 0,00 €
H13D21000200005 | H13D21000200005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 477 COMUNE DI BERGAMO | COMUNE DI BERGAMO | BERGAMO | 18.833.234,35 € | 12.929.612,52 € | 14.721.048,97 € | 11.544.082,17 € | 8.949.199,00 € |  | 1,00 € | 0,00 € | 62,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | 0,00 €
H71B21000350005 | H71B21000350005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 260 COMUNE DI SONDRIO | COMUNE DI SONDRIO | SONDRIO | 18.900.000,00 € | 15.000.000,00 € | 14.912.806,39 € | 13.018.488,94 € | 10.361.454,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47,00 € | 0,00 € | 12.381,00 € | 0,00 €
I49J21000550006 | I49J21000550006 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 510 - Regione Lombardia | REGIONE LOMBARDIA | MILANO | 54.429.355,54 € | 52.326.675,00 € | 39.785.241,83 € | 30.956.665,49 € | 36.189.334,00 € | 13.795.667,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 782,00 € | 702,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.781,31 € | 5.516,76 €
I61B21000310004 | I61B21000310004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 12.500.000,00 € | 3.776.950,00 € | 10.384.502,57 € | 5.430.980,86 € | 4.106.889,00 € | 1.272.977,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.303,00 € | 0,00 €
I63D21000070004 | I63D21000070004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 843.348,25 € | 730.000,00 € | 635.183,19 € | 625.388,84 € | 444.849,00 € | 371.849,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 862,48 € | 862,48 €
I63D21000080004 | I63D21000080004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 346.222,91 € | 300.000,00 € | 271.169,46 € | 263.345,35 € | 186.306,00 € | 156.306,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 399,00 € | 399,00 €
I67H21000250004 | I67H21000250004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 778.050,00 € | 778.050,00 € | 742.848,01 € | 742.848,01 € | 635.212,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.330,00 € | 2.330,00 €
I67H21000270004 | I67H21000270004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 600.000,00 € | 500.000,00 € | 593.697,91 € | 593.697,91 € | 533.933,00 € | 533.933,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 €
I68I21000460004 | I68I21000460004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 10.175.000,00 € | 8.915.000,00 € | 10.174.256,29 € | 10.159.698,91 € | 9.157.500,00 € | 7.863.289,57 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 5.921,34 € | 5.921,34 €
J41B21000170001 | J41B21000170001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 10 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.180.000,00 € | 670.000,00 € | 516.190,10 € | 352.846,07 € | 201.648,00 € | 647,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.878,00 € | 0,00 €
J41B21000180001 | J41B21000180001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 11 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 538.000,00 € | 440.000,00 € | 405.796,18 € | 398.285,58 € | 132.425,00 € | 424,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.850,00 € | 5.850,00 €
J42C21002820004 | J42C21002820004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 57.576.000,00 € | 47.979.999,74 € | 28.392.205,31 € | 35.365.893,20 € | 15.760.263,00 € | 10.962.263,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 175,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 €
J43D21000000001 | J43D21000000001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 12 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 95.500,00 € | 77.500,00 € | 65.958,82 € | 61.252,43 € | 23.325,00 € | 75,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.527,00 € | 2.527,00 €
J47H21000220001 | J47H21000220001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 8 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.630.000,00 € | 1.250.000,00 € | 326.518,18 € | 299.895,91 € | 376.210,00 € | 1.210,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.050,00 € | 0,00 €
J47H21000230001 | J47H21000230001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 9 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.430.000,00 € | 1.150.000,00 € | 348.464,99 € | 336.067,15 € | 346.111,00 € | 1.111,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € | 0,00 €
J49J21000080004 | J49J21000080004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 23.500.000,00 € | 23.500.000,00 € | 19.624.343,55 € | 19.258.520,81 € | 20.958.525,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56.059,00 € | 67.215,00 €
J49J21000090004 | J49J21000090004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 2.794.546,90 € | 2.794.546,90 € | 379.757,95 € | 423.902,29 € | 279.455,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.983,00 € | 0,00 €
J49J21000100004 | J49J21000100004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 20.000.000,00 € | 20.000.000,00 € | 11.697.184,89 € | 12.890.728,91 € | 6.000.000,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37.316,00 € | 10.291,00 €
J81E21000060005 | J81E21000060005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 1.171.811,40 € | 1.002.774,00 € | 885.930,78 € | 835.059,09 € | 992.746,00 € | 969,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 2.750,00 €
J81E21000070005 | J81E21000070005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 666.627,10 € | 518.461,00 € | 627.725,75 € | 518.461,00 € | 156.039,00 € | 501,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 €
J81I21000010005 | J81I21000010005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 2.251.872,30 € | 1.963.593,00 € | 1.353.189,70 € | 1.522.644,70 € | 590.982,00 € | 1.904,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 1.992,00 € | 0,00 €